**“Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə dair 2022─2026-cı illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın**

**həyata keçirilməsi ilə bağlı 2023-cü il ərzində görülmüş işlərə dair**

**MƏLUMAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra №-si** | **Tədbirin adı** | **Əsas icraçı** | **Digər icraçılar** | **Görülmüş işlər** |
| **Prioritet 1. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi sahəsində tədbirlər** | | | | |
| 1.1. | Dövlət orqanlarının (qurumlarının) fəaliyyətində korrupsiya risklərinin müəyyən edilməsi, təhlili və qarşısının alınması qaydalarının müəyyənləşdirilməsi | Nazirlər Kabineti | Tövsiyə edilir:  Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya, Baş Prokurorluq | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaƏdliyyə Nazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya:**  Komissiya tərəfindən “Dövlət orqanlarının (qurumlarının) fəaliyyətində korrupsiya risklərinin müəyyən edilməsi, təhlili və qarşısının alınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərar layihəsinin hazırlanması prosesinə rəy verilməsi üçün Avropa Şurası ekspertlərinin cəlb edilməsi ilə bağlı keçirilmiş işçi görüşlərdə yaxından iştirak etmişdir.  **Baş Prokurorluq:** “Dövlət orqanlarının (qurumlarının) fəaliyyətində korrupsiya risklərinin müəyyən edilməsi, təhlili və qarşısının alınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı layihəsi və həmin Qaydalara əlavə olunan “Dövlət qurumlarında korrupsiya risklərinin idarə edilməsi metodologiyası”nın layihəsi hazırlanaraq rəy bildirilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə göndərilmişdir.  **Ədliyyə Nazirliyi:** Baş Prokurorluğun təklifləri əsasında hazırlanmış və Avropa Şurası ekspertlərinin tövsiyələri nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilmiş,korrupsiya risklərinin müəyyən edilməsi, onlarınqiymətləndirilməsi, habelə qarşısının alınması üçün həyata keçirilən tədbirlərin tənzimlənməsi məqsədini daşıyan “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” qanun layihəsi və həmin layihədən irəli gələn digər qanun, fərman və qərar layihələri 2023-cü il dekabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuş, qanun layihələri və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının layihələri Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin 2023-cü il 30 dekabr tarixli 1-5-10/2-1033/2023 nömrəli məktubu ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim edilmişdir. |
| 1.2. | Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsinə və müdafiəsinə dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi | Nazirlər Kabineti | Tövsiyə edilir:  Baş Prokurorluq | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaƏdliyyə Nazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Baş Prokurorluq:** Tədbirin icrası ilə bağlı “Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi, həmçinin “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” və “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” qanun layihələri hazırlanmış və rəy bildirilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə göndərilmişdir.  **Ədliyyə Nazirliyi:** Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsinə və müdafiəsinə dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Baş Prokurorluqdan baxılmaq üçün daxil olmuş “Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi, habelə bundan irəli gələn digər qanun layihələri beynəlxalq təcrübə öyrənilməklə təhlil edilir və onların yekun variantının hazırlanması istiqamətində tədbirlər görülür. |
| 1.3. | Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların elektron formada təqdim edilməsi işinin təşkili, qanunsuz varlanmaya qarşı mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı təkliflər verilməsi | Nazirlər Kabineti | Tövsiyə edilir:  Baş Prokurorluq, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaƏdliyyə Nazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Baş Prokurorluq:** Tədbirin icrası ilə bağlı “Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 24 iyun tarixli 945-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi hazırlanmış və rəy bildirilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə göndərilmişdir.  **Ədliyyə Nazirliyi:** Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların elektron formada təqdim edilməsi işinin təşkilinə dair Baş Prokurorluqdan daxil olmuş təkliflər xarici dövlətlərin təcrübəsi əsasında təhlil edilir və müvafiq layihənin hazırlanması istiqamətində işlər görülür. |
| 1.4. | Xüsusi müsadirə institutunun effektivliyinin təmin edilməsi məqsədilə ölkə ərazisində, yaxud başqa dövlətin yurisdiksiyasında olan cinayət yolu ilə əldə olunmuş əmlakın və ya müsadirə edilməli olan digər aktivlərin qaytarılması (aşkar edilməsi, üzərinə həbs qoyulması, aktivlərin dondurulması və sair) ilə bağlı səmərəli fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün müvafiq təkliflər hazırlanması | Nazirlər Kabineti | Tövsiyə edilir:  Baş Prokurorluq, Ali Məhkəmə | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaƏdliyyə Nazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Baş Prokurorluq:** Tədbirin icrası ilə bağlı “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarının layihələri hazırlanıb baxılmaq üçün 2023-cü il aprelin 12-də Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir. Layihələr Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin 2023-cü il 1 iyun tarixli 1-5-10/2-395/2023 nömrəli məktubu ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim edilmişdir.  **Ali Məhkəmə:** Aidiyyətidövlət qurumları tərəfindən bu sahədə hazırlanan müvafiq qanunvericilik aktlarının layihələrinə münasibət bildirilmişdir.  **Ədliyyə Nazirliyi:** Tədbirin icrası ilə əlaqədar Baş Prokurorluq tərəfindən mütərəqqi ölkələrin təcrübəsi öyrənilməklə hazırlanmış Cinayət, Cinayət-Prosessual və Cəzaların İcrası məcəllələrində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihələrinə dair rəy bildirilmişdir. |
| 1.5. | Cinayət yolu ilə əldə edilmiş və xüsusi müsadirə obyekti olan əmlakın qiymətləndirilməsi və idarə olunması sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi | Nazirlər Kabineti | Tövsiyə edilir:  Baş Prokurorluq | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli Sərəncamla Maliyyə Nazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Maliyyə Nazirliyi:** Tapşırığın icrası məqsədilə “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 30 dekabr tarixli 516 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xüsusi müsadirə edilmiş əmlakın dövlət nəfinə verilməsi Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında”  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarının layihəsi hazırlanaraq razılaşdırılmaq üçün aidiyyəti orqanlara göndərilmişdir. Hazırda layihənin razılaşdırılması işlərinin yekunlaşdırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür.  **Baş Prokurorluq:** Cinayət törətmiş şəxslərin çirkli pulları yumaqla qanuni iqtisadiyyata daxil olmasının qarşısının alınması ilə mübarizədə effektiv müsadirə tədbirlərindən istifadə olunması, üzərinə həbs qoyulan əmlakın idarə olunmasının səmərəliliyinin artırılması və s. məqsədilə Cinayət Prosessual Məcəlləyə 251-1-ci maddənin əlavə edilməsini və Mülki Məcəlləyə üzərinə həbs qoyulmuş əmlakın qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada istifadə oluna və ya idarəçiliyə verilə bilməsinə dair 152.8-1-ci maddənin əlavə edilməsini nəzərdə tutan müvafiq qanun layihələri hazırlanaraq, 2023-cü il aprelin 12-də Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir. Layihələr Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin 2023-cü il 1 iyun tarixli 1-5-10/2-395/2023 nömrəli məktubu ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim edilmişdir. |
| 1.6. | Dövlət orqanlarının (qurumlarının) vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması ilə bağlı müvafiq qanunvericilik aktlarının hazırlanması | Nazirlər Kabineti | Tövsiyə edilir:  Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya, Baş Prokurorluq | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaƏdliyyə Nazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Baş Prokurorluq:** Tədbirin icrası ilə bağlı “Maraqlar toqquşması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və onun tətbiq edilməsi barədə Fərmanın layihələri hazırlanmış və 2023-cü il mayın 26-da yekun layihələrin hazırlanıb müvafiq qaydada təqdim edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə göndərilmişdir.  **Ədliyyə Nazirliyi:** Baş Prokurorluq tərəfindən hazırlanmış “Maraqlar toqquşması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və onun tətbiq edilməsi barədə Fərmanın layihələri qabaqcıl dövlətlərin təcrübəsi öyrənilməklə hazırda təkmilləşdirilir, aidiyyəti orqanlarla razılaşdırıldıqdan sonra qanunvericiliyə uyğun təqdim ediləcəkdir. |
| 1.7. | Dövlət xidmətlərinin təşkili prinsiplərini və qaydasını tənzimləyən, dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən xidmətlərin göstərilməsinə dair tələbləri müəyyən edən vahid qanunun qəbul edilməsi | Nazirlər Kabineti | Dövlət xidmətləri göstərən aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi:** Beynəlxalq təcrübə araşdırılaraq “Dövlət xidmətləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və “Dövlət xidmətləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanının layihələri hazırlanaraq rəy bildirilməsi üçün aidiyyəti dövlət qurumlarına göndərilmişdir. Hazırda verilən rəylər əsasında layihələr üzərində təkmilləşdirmə işləri aparılır. |
| 1.8. | Tikilməkdə olan və ya tikilmiş və istismara qəbul edilməmiş çoxmənzilli binalarda mənzillərə dair verilmiş hüquqmüəyyənedici sənədlərin vahid informasiya bazasının yaradılması, bu istiqamətdə daşınmaz əmlakın təminat qeydinin aparılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi | Nazirlər Kabineti | İqtisadiyyat Nazirliyi | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaİqtisadiyyatNazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **İqtisadiyyat Nazirliyi:** “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində təminat qeydinin aparılması” xidməti tam elektronlaşdırılmaqla e-emlak.gov.az portalına yerləşdirilmiş, Nazirliyin Kollegiyasının 2023-cü il 16 mart tarixli 2 nömrəli qərarı ilə inzibati reqlament təsdiq edilmişdir.  Bundan başqa, tikilməkdə olan və ya tikilmiş və istismara qəbul edilməmiş çoxmənzilli binalar barədə müvafiq məlumatların təqdim edilməsi ilə bağlı Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə müraciət edilmiş və təqdim olunmuş məlumatların vahid bazaya inteqrasiyası üçün razılıq əldə edilmişdir.  Hazırda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 27 dekabr tarixli 568 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Tikintisi başa çatmayan binanın yerləşdiyi torpaq sahəsində müvafiq tərkib hissələrin bağlı olduğu payların nisbətini müəyyənləşdirən bölünmə planının razılaşdırılması Qaydası”na uyğun olaraq bölünmə planı və həmin plana əsasən mülkiyyətdəki torpaq sahəsində yaranan paylara və tikintisi başa çatmayan binanın həmin paylara bağlı olan tərkib hissələrinə sərəncam verilməsi haqqında notariat qaydasında təsdiq edilmiş müqavilələr qeydiyyat orqanına təqdim olunur və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində müvafiq qeydiyyat aparılır. |
| 1.9. | Dövlət investisiya layihələri üzrə korrupsiya risklərinin qiymətləndirilməsi  və bu qiymətləndirmənin nəticələrinə uyğun olaraq qabaqlayıcı institusional mexanizmlərə dair təkliflər verilməsi | Nazirlər Kabineti | İqtisadiyyat Nazirliyi | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaİqtisadiyyatNazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **İqtisadiyyat Nazirliyi:** Nazirlikdə həyata keçirilən iş proseslərinin optimallaşdırılması çərçivəsində dövlət investisiya proqramının tərtibi, dövlət investisiya proqramına daxil olan layihələrin icrasının monitorinqi proseslərinin təhlili və monitorinqi həyata keçirilərək, mümkün korrupsiya riskləri müəyyənləşdirilmiş və tövsiyələr hazırlanmışdır.  Nazirliyin və Dünya Bankının ekspertləri tərəfindən beynəlxalq təcrübə əsasında yeni “Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın layihəsi və bundan irəli gələn digər normativ hüquqi akt layihələri müvafiq dövlət orqanlarının rəy və təklifləri nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır. Layihələrlə iş yekunlaşma mərhələsindədir.  Həmçinin, beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, “Dövlət investisiya layihələrinin icrasının monitorinqi Qaydaları”nın təsdiq olunması barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı layihəsi hazırlanmış və rəy bildirilməsi üçün aidiyyəti dövlət qurumlarına göndərilmişdir.  Hazırda Dünya Bankı ekspertlərinin təklifi nəzərə alınmaqla, “Dövlət İnvestisiya Layihələrinin İdarə Edilməsi İnformasiya Sistemi”nin qurulması istiqamətində işlər həyata keçirilir. |
| 1.10. | Dövlət və bələdiyyə əmlakının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatının təmin edilməsi sahəsində görülən işlərin yekunlaşdırılması | Nazirlər Kabineti | İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi    Tövsiyə edilir:  bələdiyyələrin milli assosiasiyaları | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaİqtisadiyyatNazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **İqtisadiyyat Nazirliyi:** Torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatı xidməti e-emlak.gov.az portalına yerləşdirilərək xidmətə elektron müraciət imkanı yaradılmışdır.  Dövlət əmlakının Registrində qeydiyyata alınmış əmlak barədə məlumatların Milli Avtomatlaşdırılmış Əmlak Sistemindən (MAƏS) Milli Qeydiyyat Sisteminə (MQS) inteqrasiya edilməsi ilə əlaqədar tədbirlərin icrası davam etdirilir. |
| 1.11. | Yerli özünüidarəetmə sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaları yaradan səbəb və şəraitin öyrənilərək aradan qaldırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər görülməsi, bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi | Nazirlər Kabineti | Tövsiyə edilir:  bələdiyyələrin milli assosiasiyaları | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaMaliyyəNazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Ədliyyə Nazirliyi:** Hesabat ilində bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin gücləndirilməsi və bu istiqamətdə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, “Bələdiyyələrin statusu haqqında”, “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi və bundan irəli gələn digər layihələr aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırılaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur. Layihələr Nazirlər Kabinetinin 2024-cü il 29 yanvar tarixli 1-5-10/2-63/2024 nömrəli məktubu ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına göndərilmişdir.  Bununla yanaşı, yerli büdcənin əsas formalaşma mənbələrindən olan yerli vergi və ödənişlərin hesablanması, ödənilməsi sahəsində problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində hazırlanmış qanunvericilik aktlarında dəyişiklikləri nəzərdə tutan layihələr rəy bildirilməsi üçün aidiyyəti dövlət qurumlarına göndərilmişdir. |
| **Prioritet 2. Korrupsiyanın qarşısının alınması və şəffaflığın gücləndirilməsi sahəsində tədbirlər** | | | | |
| 2.1. | Dövlət orqanlarında (qurumlarında) çalışan işçilərin, o cümlədən hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın Katibliyinin işçilərinin, habelə hakimlərin sosial təminatının yaxşılaşdırılması və korrupsiya hüquqpozmalarının qarşısının alınması fəaliyyətinin gücləndirilməsi məqsədilə həmin şəxslərin əməkhaqlarının mərhələlərlə artırılması üzrə tədbirlərin davam etdirilməsi, bununla bağlı təkliflər hazırlanması | Nazirlər Kabineti | Maliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi    Tövsiyə edilir:  Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya, Ali Məhkəmə, Baş Prokurorluq | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaMaliyyəNazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Maliyyə Nazirliyi:** Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 13 yanvar tarixli 3715 nömrəli Sərəncamı ilə dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan rəhbər və digər işçilərin aylıq vəzifə maaşları 2023-cü il yanvarın 1-dən orta hesabla 15 faiz, 2023-cü il 23 fevral tarixli 3764 nömrəli və 3765 nömrəli sərəncamları ilə isə dövlət büdcəsindən maliyyələşən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin, həmin müəssisələrin direktor və direktor müavinlərinin, habelə gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq rəhbərlərinin, eləcə də dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin, gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq və fiziki tərbiyə rəhbərlərinin, idarəetmə və təlim fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin aylıq vəzifə maaşları 2023-cü il fevralın 1-dən orta hesabla 10 faiz artırılmışdır.  Həmin sərəncamların icrası olaraq Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 16 yanvar tarixli 11 nömrəli, 7 mart tarixli 67 və 68 nömrəli qərarları ilə sözügedən işçilərin aylıq vəzifə maaşlarının yeni sxemi təsdiq edilmişdir. Həmçinin, Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 11 fevral tarixli 46 nömrəli Qərarı ilə Ədliyyə Nazirli Ədliyyə Akademiyasının dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin Vahid Tarif Cədvəli üzrə aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğləri yeni redaksiyada təsdiq edilmişdir.  **Baş Prokurorluq:** Tədbirin icrası ilə bağlı prokurorluq işçilərinin sosial təminatının yaxşılaşdırılması və əməkhaqlarının artırılması ilə bağlı təkliflər paketi hazırlanır, müvafiq razılaşdırma işləri tamamlandıqdan sonra aidiyyəti üzrə təqdim ediləcəkdir.  **Ədliyyə Nazirliyi:** Korrupsiya hüquqpozmalarının qarşısının alınması tədbirləri çərçivəsində Nazirliyin tibb xidməti işçilərinin əməkhaqlarının artırılması barədə aidiyyəti dövlət orqanlarına təkliflər təqdim edilmiş, həmçinin qulluqda fərqləndiklərinə və xüsusi əhəmiyyətli işləri keyfiyyətlə icra etdiklərinə görə Nazirliyin 39 nəfər əməkdaşının vəzifə maaşlarına əlavələr müəyyən edilmişdir.  **Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi:** Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 13 yanvar tarixli 3715 nömrəli Sərəncamı ilə dövlət büdcəsindən maliyyələşən müvafiq təşkilatlarda çalışan rəhbər və digər işçilərin aylıq vəzifə maaşları 2023-cü il yanvarın 1-dən orta hesabla 15 faiz artırılmışdır.  Həmçinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 16 yanvar tarixli 12 nömrəli Qərarı ilə dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin əməkhaqları artırılaraq əməyin ödənilməsinin yeni vahid tarif cədvəli təsdiq edilmiş, 2023-cü il 20 yanvar tarixli 17 nömrəli Qərarı ilə dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin (qeydiyyatçı, nəzarətçi, təsərrüfat işçisi, xadimə, dalandar, bağban, gözətçi, ocaqçı, ixtisas dərəcəsi olmayan fəhlə və s.) aylıq vəzifə maaşları 2023-cü il yanvarın 1-dən artırılmışdır.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 7 noyabr tarixli 2341, 2343, 2344 və 2345 nömrəli fərmanları ilə Müdafiə Nazirliyinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin, Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları 2024-cü il yanvarın 1-dən orta hesabla 20 faiz artırılmışdır.  Eləcə də, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 7 noyabr tarixli 2342 nömrəli Fərmanı ilə Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin zabit, gizir və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 2,1 dəfə artırılmışdır. |
| 2.2. | Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin funksionallığının artırılması ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi, sistemin ölkənin bütün regionlarında tətbiqinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin yekunlaşırılması | Ədliyyə Nazirliyi | Tövsiyə edilir:  Ali Məhkəmə, Məhkəmə-Hüquq Şurası | **Ədliyyə Nazirliyi:** Dövlət başçısının ədalət mühakiməsinə əlçatanlığın asanlaşdırılması, məhkəmə fəaliyyətinin elektronlaşdırılması ilə bağlı tapşırıqlarına uyğun olaraq, hesabat ilində “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin yaradılması ilə bağlı əməli işlər yekunlaşdırılmış, Gəncə və Şirvan apellyasiya məhkəmələrinin, onların yurisdiksiyasına daxil olan bütün məhkəmələrin bu sistemə qoşulması və informasiya sisteminin respublika üzrə tam tətbiqi başa çatdırılmışdır.  Bundan başqa, sistemdə süni intellekt elementlərinin tətbiqi ilə əlaqədar Dünya Bankı ilə birgə layihə çərçivəsində keçirilmiş tenderə əsasən beynəlxalq ekspert cəlb edilərək, sistemdə süni intellektdən istifadənin mümkün ola biləcəyi sahələrin müəyyənləşdirilməsi üçün təhlil işlərinə başlanılmışdır.  **Ali Məhkəmə:** 2023-cü il iyunun 2-də Şəmkir Rayon Məhkəməsində “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin ölkə üzrə tam tətbiqinin yekun mərasimi keçirilmişdir. “Elektron məhkəmə” informasiya sistemi məhkəməyə müraciət edilməsindən qərarın icrasına qədər olan bütün prosesi əhatə edir. Həmçinin, vətəndaş məmnunluğunun və sistemin imkanlarından geniş istifadənin təmin edilməsi məqsədilə onun mobil versiyası yaradılmışdır. |
| 2.3. | Ədalət mühakiməsi sahəsində antikorrupsiya tədbirlərinin gücləndirilməsi, məhkəmə hakimiyyətinin daha səmərəli təşkili məqsədilə beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla Məhkəmə-Hüquq Şurasının formalaşdırılmasına dair qaydaların təkmilləşdirilməsi | Tövsiyə edilir:  Məhkəmə-Hüquq Şurası | Tövsiyə edilir:  Ali Məhkəmə, hakim assosiasiyaları | **Ali Məhkəmə:** “Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 9 iyun tarixli 905-VIQD nömrəli Qanununa əsasən, Məhkəmə-Hüquq Şurasının tərkibində icra hakimiyyəti orqanları nümayəndələrinin sayı azaldılmış, hakim üzvlərin sayının artırılması, hüquqşünas alimin və hüquq ictimaiyyəti nümayəndəsinin təmsil olunması təmin edilmişdir.  Ali Məhkəmə Plenumunun 2023-cü il 19 iyun tarixli Qərarı ilə Məhkəmə-Hüquq Şurasının tərkibinin formalaşdırılması məqsədilə Hakimlərin Konfransında Ali Məhkəməni təmsil edəcək 5 hakim müəyyən edilmiş, 2023-cü il iyunun 21-də bütün məhkəmələri təmsil edən 130 hakimin iştirakı ilə Hakimlərin Konfransı keçirilmiş, Ali Məhkəmə, apellyasiya və birinci instansiya məhkəmələrinin konfransda təmsil olunan nümayəndələri tərəfindən Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvlüyünə namizədlər irəli sürülmüş və üzvlər seçilmişdir. Həmçinin, Konfransda hüquq ictimaiyyətinin nümayəndəsi də açıq səsvermə yolu ilə Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvü seçilmişdir. |
| 2.4. | Dövlət mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərdə işə qəbul prosedurlarında şəffaflığın artırılması və bu sahədə ictimai nəzarət mexanizmlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər görülməsi | Nazirlər Kabineti | Dövlət İmtahan Mərkəzi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, dövlət mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər və dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaDövlətİmtahanMərkəzinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Dövlət İmtahan Mərkəzi:** Tapşırığın icrası məqsədilə “Dövlət mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərdə işə qəbul Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı layihəsi hazırlanmışdır. Layihə hazırda razılaşdırılma mərhələsindədir.  **Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi:** Nazirliyin Kollegiyasının Qərarı ilə “Nazirliyin strukturuna daxil olmayan tabeliyində olan qurumlarda işə qəbul Qaydaları” təsdiq edilmişdir.  **Ali Attestasiya Komissiyası:** Vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması məqsədilə dövlət qulluğuna qəbul üzrə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada müsabiqə və müsahibələr elan edilir.  **Digər icraçı qurumlar tərəfindən bu sahədə müvafiq işlər həyata keçirilmişdir.** |
| 2.5. | Dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərdən istifadənin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə Vahid Giriş (Login) Sisteminin bütün dövlət informasiya ehtiyatlarında və sistemlərində tətbiqi ilə bağlı təkliflərin təqdim edilməsi | Nazirlər Kabineti | Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, digər aidiyyəti dövlət qurumları | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli Sərəncamla Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi:** Dövlət qurumları tərəfindən göstərilən xidmətlərə əlçatanlığın təmin edilməsi, informasiya təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, resurs və xərclərə qənaət olunması məqsədilə Nazirlik tərəfindən müvafiq portal və informasiya sistemlərinin inteqrasiyasına dəstək göstərilmiş, 20-dən çox xidmətin elektron hökumət portalına qoşulması təmin edilmiş, informasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qurumlardan gələn tələblərin təmin olunması istiqamətində müvafiq texniki işlər icra olunmuşdur.  Dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərdən istifadənin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə Vahid Girişin (digital login) 2-ci versiyası istifadəyə verilmişdir. Hazırda “digital.login”ə inteqrasiya edilmiş sistemlərin sayı 115-dir. 2023-cü ilin yekunlarına görə, “digital.login” istifadəçilərinin sayı ümumilikdə 3 milyon 130 mindən çox, fəaliyyət dövrü ərzində “digital.login” üzərindən ümumi istifadə sayı 78,06 milyon təşkil etmişdir.  **Digər aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən bu istiqamətdə lazimi iş aparılmışdır.** |
| 2.6. | Yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərin sayının artırılması və səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə həmin xidmətlərin Elektron Hökumət Portalına inteqrasiya olunmuş vahid rəqəmsal icra hakimiyyəti portalı üzərindən göstərilməsi | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası | Yerli icra hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, digər aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) | **Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi:** Hesabat dövrü ərzində yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərin sayının artırılması və səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə həmin xidmətlərin Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə inteqrasiya olunmuş vahid rəqəmsal icra hakimiyyəti portalı üzərindən göstərilməsi təmin edilmişdir.  **Bakı həmçinin Sumqayıt və Mingəçevir şəhər** icra hakimiyyətləri “Rəqəmsal İcra Hakimiyyəti” portalına inteqrasiya olunmuş, digər yerli icra hakimiyyətlərinin isə həmin portala inteqrasiya olunması üçün müvafiq tədbirlər görülür. |
| 2.7. | Yerli icra hakimiyyəti orqanları başçılarının aktlarının (normativ xarakterli aktlar istisna olmaqla) uçota alınması qaydalarının təkmilləşdirilməsi və həmin aktların elektron bazasının yaradılması | Nazirlər Kabineti | Yerli icra hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, digər aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi:** Tədbirin icrası ilə bağlı Agentlik tərəfindən “Yerli icra hakimiyyəti orqanları başçılarının qeyri-normativ hüquqi aktlarının reyestrinin aparılması qaydaları”nın layihəsi hazırlanaraq aidiyyəti qurumlarla razılaşdırıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 13 aprel tarixli 106 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.  Qaydalarda yerli icra hakimiyyəti orqanları başçılarının qəbul etdikləri qeyri-normativ hüquqi aktların reyestrinin aparılmasının təşkilati və hüquqi əsasları müəyyən edilmişdir.  Həmin Qərarın 2-ci hissəsinə uyğun olaraq Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən yerli icra hakimiyyəti orqanları başçılarının qeyri-normativ hüquqi aktlarının reyestri formalaşdırılmış və dövlət informasiya ehtiyatları və sistemləri ilə əlaqələndirilməsi Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə təmin edilmişdir.. |
| 2.8. | Dövlət orqanlarında (qurumlarında) daxili idarəetmə proseslərinin elektronlaşdırılması ilə bağlı fəaliyyətin sürətləndirilməsi | Nazirlər Kabineti | Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, digər aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən bu istiqamətdə fəal iş aparılmışdır.** |
| 2.9. | Şəxsin yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində uçotunun aparılması qaydasının təsdiqi və uçota alınma ilə bağlı dövlət xidmətlərinin elektronlaşdırılması, habelə yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan şəxslərin və təklif edilən mənzil fondunun siyahılarının ictimaiyyət üçün açıq şəkildə öz rəsmi internet səhifəsində dərc edilməsi və aktuallığının daim təmin edilməsi | Nazirlər Kabineti | İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaİqtisadiyyatNazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **İqtisadiyyat Nazirliyi:** Yaşayış sahələrinə ehtiyacı olan vətəndaşların uçotunun aparılması, bu sahədə normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması və vahid mexanizmin yaradılması məqsədilə hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.  **Bakı şəhərinin Səbail, Xəzər, Pirallahı, Nərimanov, Nəsimi, Binəqədi, Xətai, Yasamal, Suraxanı, Nizami, Qaradağ və Sabunçu rayon, həmçinin Sumqayıt, Mingəçevir, Lənkəran, Yevlax, Şirvan, Naftalan, Şəki, Füzuli, Ağdam, Qazax, Siyəzən, Gəncə, Hacıqabul, Abşeron, Sabirabad, Neftçala, İsmayıllı, Lerik, Zərdab, Zaqatala, Qəbələ, Xaçmaz, İmişli, Ağdaş, Ağsu, Kəlbəcər, Ucar, Ağcabədi, Qax, Oğuz, Zəngilan, Şabran, Masallı, Şuşa, Astara, Qobustan, Yardımlı, Tərtər, Bərdə, Laçın, Kürdəmir, Daşkəsən, Cəbrayıl, Gədəbəy, Goranboy, Balakən, Ağstafa, Qusar, Samux, Salyan, Tovuz, Göyçay, Cəlilabad, Göygöl, Beyləqan, Biləsuvar, Quba, Qubadlı, Şamaxı, Xocalı, Şəmkir və Şirvan** şəhər və rayon icra hakimiyyətlərində şəxsin yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində uçota alınması ilə bağlı dövlət xidmətlərinin elektronlaşdırılması, habelə yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan şəxslərin və təklif edilən mənzil fondunun siyahılarının ictimaiyyət üçün açıq şəkildə rəsmi internet səhifələrində dərc edilməsinin təmin edilməsi istiqamətində müvafiq işlər görülmüşdür. |
| 2.10. | Özəl sektorda şəffaflığın artırılması məqsədilə həmin sahədə şəffaflıq üzrə beynəlxalq standartların tətbiqinin genişləndirilməsi üçün tədbirlər görülməsi | Nazirlər Kabineti | İqtisadiyyat Nazirliyi, digər aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaİqtisadiyyatNazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **İqtisadiyyat Nazirliyi:** Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin inkişaf mərkəzləri tərəfindən özəl sektorda şəffaflığın artırılması məqsədilə sahibkarlıq subyektləri üçün “Antikorrupsiya idarəetmə sistemləri” beynəlxalq standartının (ISO 37001 “Anti-bribery Management Systems”) özəl sektorda tətbiqi” mövzusunda təlimlər keçirilmiş, iştirakçıların sualları cavablandırılmışdır.  Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən hazırlanmış elektron ticarət qaydasında işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsindən gəlir əldə edən qeyri-rezidentlərin elektron ticarət platforması vasitəsilə uçotunun təmin edilməsi və vergiləndirilməsi məqsədilə Vergi Məcəlləsinə 33.8-1-ci və 169.8-ci maddələr əlavə olunmuş və bununla bağlı inzibatçılığın təmin edilməsi üçün “İnternet informasiya ehtiyatı vasitəsilə elektron ticarəti həyata keçirən qeyri-rezidentin elektron qaydada vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 30 oktyabr tarixli 387 nömrəli Qərarı imzalanmışdır. |
| 2.11. | ISO 37001 “Antikorrupsiya idarəetmə sistemləri” beynəlxalq standartının tətbiqinin nəzərdən keçirilməsi və bununla bağlı təkliflər verilməsi | Nazirlər Kabineti | İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları)    Tövsiyə edilir:  Baş Prokurorluq | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaİqtisadiyyatNazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **İqtisadiyyat Nazirliyi:**.2023-cü il fevralın 27-28-də Gəncə şəhərində və 2023-cü il martın 2-3-də Bakı şəhərində Böyük Britaniyanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinin dəstəyi, Britaniya Standartları İnstitutu (BSİ) və “Azərbaycan metrologiya İnstitutu” PHŞ-nin birgə təşkilatçılığı ilə “Yaxşı idarəçilik güclü fəaliyyəti və dayanıqlı inkişafı təmin edir” mövzusunda beynəlxalq seminar keçirilmişdir.  2023-cü il martın 16-da “Bakı KOB evi”ndə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu, “SGS Azərbaycan” şirkəti və “Caspian Energy Club”un təşkilatçılığı ilə “ISO” 37001:2016 Antikorrupsiya idarəetmə sistemləri”nə dair tədbir keçirilmişdir.  2023-cü il mayın 31-də və iyulun 1-də “Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” PHŞ-nin təşkilatçılığı ilə Avropa İttifaqının TAIEX layihəsi çərçivəsində “ISO 37001 Antikorrupsiya idarəetmə sistemləri – Təlimatlarla birgə tələblər” beynəlxalq standartının tətbiqi mövzusunda seminar keçirilmişdir.  2023-cü il noyabrın 21-də Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin və “Azercell Telekom” MMC-nin “Azercell Academy” qrupunun birgə təşkilatçılığı ilə sahibkarlar, biznes assosiasiyaları və Agentlik əməkdaşları üçün “Biznes etikası və şəffaflıq” mövzusunda məlumatlandırıcı təlim keçirilmişdir.  **Baş Prokurorluq:** Tədbirin icrası ilə bağlı Baş İdarə tərəfindən İSO 37001 “Antikorrupsiya idarəetmə sistemləri” beynəlxalq standartı və onun tətbiqi imkanları ətraflı şəkildə təhlil edilmiş, o cümlədən hüquqi şəxslər tərəfindən onunla əlaqəli şəxslərin korrupsiya əməllərinin qarşısının alınması məqsədilə adekvat prosedurların (hərtərəfli korporativ idarəetmə və etik davranış qaydaları), habelə şəffaflığın və hesabatlılığın təşviqinə yönəlmiş bütün mümkün tədbirlərin görülməsinin təşviq edilməsi (“due diligence” institutu) məqsədilə Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə layihə hazırlanmışdır. Hazırda layihə üzərində təkmilləşdirilmə işləri aparılır.  **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən bu istiqamətdə fəal iş aparılmışdır.** |
| 2.12. | Dövlət satınalmalarında şəffaflığın artırılması məqsədilə bu sahədə nəzarətin gücləndirilməsi və yol verilən hüquqpozmalara qarşı mübarizə  tədbirlərinin artırılması | İqtisadiyyat Nazirliyi    Tövsiyə edilir:  Baş Prokurorluq | Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) | **Baş Prokurorluq:** Tədbirin icrası ilə bağlı “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun və onun tətbiqi ilə bağlı Fərmanın layihələri hazırlanaraq baxılmaq üçün İqtisadiyyat Nazirliyinə göndərilmişdir.  Baş Prokurorluq tərəfindən irəli sürülmüş dövlət satınalmaları sahəsində şəffaflığın təmin edilməsi ilə bağlı məsələləri özündə ehtiva edən təkliflər də nəzərə alınmaqla, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2023-cü il iyulun 14-də qəbul edilmişdir.  **İqtisadiyyat Nazirliyi:** Dövlət satınalmalarında səmərəliliyi və şəffaflığı təmin etmək məqsədilə sistemli tədbirlər, o cümlədən bu sahədə elektronlaşmanın artırılması davam etdirilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalına inteqrasiya edilməli olan dövlət orqanları (qurumları) və müvafiq informasiya resurslarının hədləri müəyyənləşdirilmiş və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 29 yanvar tarixli 38 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq Mərkəzi Bank və Dövlət Vergi Xidməti ilə inteqrasiya prosesi yekunlaşmışdır.  Mərkəzi Bank tərəfindən bank zəmanətlərinin mərkəzləşdirilmiş reyestri yaradılmış və kommersiya bankları tərəfindən dövlət satınalmaları üzrə verilən bank zəmanətlərinin dövlət satınalmalarının vahid internet portalına (etender.gov.az) inteqrasiyası 2023-cü il yanvarın 18-də təmin edilərək elektron bank təminatı istifadəyə verilmişdir.  “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulan vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə son bir il ərzində vergi ödəyicisinin Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən sahibkarlara verilən arayış elektronlaşdırılmışdır.  Bundan başqa, dövlət satınalmalarında ciddi qanun pozuntularına yol verən sahibkarlıq subyektləri aşkarlanaraq aidiyyəti tədbirlər görülməsi üçün Baş Prokurorluğa 2022-ci il iyunun 10-dan etibarən ümumilikdə 7 müraciət edilmişdir.  **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları)** tərəfindən bu istiqamətdə “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq işlər həyata keçirilmişdir. |
| 2.13. | Dövlət satınalmalarında iştirak edən şirkətlərə benefisiar mülkiyyətçinin açıqlanması öhdəliyinin müəyyən edilməsi ilə bağlı təkliflərin təqdim edilməsi | Nazirlər Kabineti | İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Maliyyə Monitorinqi Xidməti    Tövsiyə edilir:  Baş Prokurorluq | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaİqtisadiyyatNazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Baş Prokurorluq:** Tədbirin icrası ilə bağlı dövlət satınalmalarında iştirak edən şirkətlərə benefisiar mülkiyyətçinin açıqlanması öhdəliyinin müəyyən edilməsi ilə bağlı “Kommersiya sirri haqqında”, “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında”, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, “Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı payları və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların monitorinq iştirakçılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 oktyabr tarixli 433 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında” normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanmış və baxılmaq üçün İqtisadiyyat Nazirliyinə göndərilmişdir.  **İqtisadiyyat Nazirliyi:** “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının yeni Qanununa “benefisiar mülkiyyətçi” anlayışı daxil edilmiş, həmçinin Qanunun 6.1.2-ci maddəsində təchizatçıların satınalmalarda iştirakına yol verilməyən hallardan biri kimi, təchizatçılardan birinin digərinin benefisiar mülkiyyətçisi olması, yaxud təchizatçılardan azı ikisinin eyni benefisiar mülkiyyətçinin nəzarətində olması qeyd edilmişdir. |
| 2.14. | Dövlət satınalmaları üzrə maliyyə əməliyyatlarının monitorinqi mexanizminin yaradılması | Nazirlər Kabineti | İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Monitorinqi Xidməti    Tövsiyə edilir:  Baş Prokurorluq | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaİqtisadiyyatNazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Baş Prokurorluq:** Tədbirin icrası ilə bağlı dövlət satınalmaları üzrə maliyyə əməliyyatlarının effektiv monitorinqi mexanizmi üçün malların (iş və xidmətlərin) elektron kataloqunun tərtib edilməsi məqsədilə satınalan təşkilatların potensial olaraq təcrübədə ehtiyac duyduğu və ya potensial olaraq ehtiyac duyula biləcək bütün məhsulların (iş və xidmətlərin) təsnifat kodları əsasında elektron kataloqun yaradılması və əsasnaməsinin hazırlanması məqsədilə normativ hüquqi akt layihələri hazırlanmışdır və hazırda layihələr üzərində təkmilləşdirmə işləri aparılır.  **İqtisadiyyat Nazirliyi:** Tapşırığın icrası ilə əlaqədar Maliyyə Monitorinqi Xidməti, Dövlət Vergi Xidməti və Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti nümayəndələrinin iştirakı ilə görüşlər keçirilmiş, aparılmış müzakirələr əsasında MMX-də “Dövlət satınalmaları haqqında”, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına, “Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında” Əsasnamədə dəyişiklik edilməsini nəzərdə tutan layihələr hazırlanmışdır. Layihələr razılaşdırılma məqsədilə aidiyyəti qurumlara təqdim ediləcəkdir.  **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları)** tərəfindən bu istiqamətdə “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq işlər həyata keçirilmişdir. |
| 2.15. | Satınalma prosedurlarından olan kotirovkalarla alınan mal və xidmətlərin bazar qiymətlərinə uyğun müəyyən edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi prosedurlarının təkmilləşdirilməsi, tender komissiyasının fəaliyyət müstəqilliyinin gücləndirilməsi | İqtisadiyyat Nazirliyi | Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) | **İqtisadiyyat Nazirliyi:** “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının yeni Qanununa əsasən, ehtimal olunan qiymət 100.000 manatdan az olduqda, satınalmalar kotirovka sorğusu metodu tətbiq edilməklə keçirilə bilər. Həmin Qanuna əsasən, ehtimal olunan qiymətin satınalma planında əks olunması təmin edilmiş və onun hesablanma qaydası təkmilləşdirilmişdir. Satınalma komissiyasının fəaliyyətində müstəqil olması, qərarlarını əsaslandırmaqla sərbəst qəbul etməsi yeni Qanunda təsbit edilmişdir.  **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları)** tərəfindən bu istiqamətdə “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq işlər həyata keçirilmişdir. |
| 2.16. | Bələdiyyə gəlir və xərclərinin vahid portalının yaradılması və bütün bələdiyyə xərclərinin portal vasitəsilə həyata keçirilməsi, portalın açıqlığının təmin olunması | Ədliyyə Nazirliyi | Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi   Tövsiyə edilir:  bələdiyyələrin milli assosiasiyaları | **Ədliyyə Nazirliyi:** HazırdaBələdiyyə gəlir və xərclərinin vahid portalının yaradılması və bütün bələdiyyə xərclərinin portal vasitəsilə həyata keçirilməsinə dair hazırda bu sahəsindəki vəziyyət öyrənilir, funksional və texniki tələblər müəyyən edilir, o cümlədən həmin portalın yaradılması üçün mövcud elektron resurslardan istifadə imkanları təhlil olunur.  Bundan başqa, yerli özünüidarəetmə sahəsində şəffaflığın və bələdiyyələrin fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması məqsədilə yaradılmış “Bələdiyyələrlə iş portalı”nın yeni versiyası 2023-cü ilin aprel ayında istifadəyə verilmiş və bütün bələdiyyələr üçün ondan istifadə etmək imkanı yaradılmışdır. Hazırda təxminən 1200-dən çox bələdiyyə həmin portalın istifadəçisidir. |
| 2.17. | Dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən korrupsiya risklərinin qiymətləndirilməsi və qarşısının alınması ilə bağlı illik hesabatların hazırlanması və Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim edilməsi | Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər və dövlət adından yaradılmış publik hüquqi şəxslər |  | Bəndin icrası 2024-cü ildə nəzərdə tutulmuşdur. |
| **Prioritet 3. Maliyyə şəffaflığının təmin edilməsi və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində tədbirlər** | | | | |
| 3.1. | Nağdsız hesablaşmalar bazarının üstünlüyünün təmin edilməsi məqsədilə tədbirlər görülməsi | Nazirlər Kabineti | İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi    Tövsiyə edilir:  Mərkəzi Bank | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaİqtisadiyyatNazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Baş prokurorluq:** Tədbirin icrası ilə bağlı nağdsız hesablaşmalar bazarının üstünlüyünün təmin edilməsi, o cümlədən ticarət və ya iaşə obyektlərindən alınmış mallara görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması və ona nəzarət mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə həmin sahədə zəruri təhlillər aparılmaqla hazırlanmış müvafiq təkliflər İqtisadiyyat Nazirliyinə göndərilmişdir.  **Mərkəzi Bank:** Hesabat dövrü ərzində Bankın operatoru olduğu Hökumət Ödəniş Portalının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi istiqamətində tədbirlər icra olunmuşdur. Hökumət Ödəniş Portalına inteqrasiya olunmuş qurumlarda1200-dən çox xidmət üzrə ödənişlərin toplanılması hazırda təmin olunur.  **İqtisadiyyat Nazirliyi:** Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilərək, tibb müəssisələrinin və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslərin göstərdikləri tibbi xidmətlərə görə nağdsız qaydada ödəmələrdən formalaşan dövriyyələrin 50 faizi 2024-cü il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə vergidən azad edilmişdir.  Vergi orqanları tərəfindən nağdsız hesablaşmalar bazarının üstünlüyünün təmin olunması üçün vergi ödəyicilərinin təsərrüfat subyektlərində POS-terminalların quraşdırılması, onların işlək vəziyyətdə olması və istifadəsi ilə bağlı mütəmadi (məlumatlandırma, monitorinqlər və s.) tədbirlər həyata keçirilir.  Hesabat ili ərzində 24/7 rejimində fəaliyyət göstərən Ani Ödənişlər Sisteminin əhatə dairəsi və funksionallıqları da genişləndirilmişdir. |
| 3.2. | “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən mühasibat uçotu subyektləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilməli olan maliyyə hesabatlarının elektron formada verilməsini təmin edən “e-mühasibat” elektron portalının yaradılması | Nazirlər Kabineti | Maliyyə Nazirliyi və digər aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaMaliyyəNazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Maliyyə Nazirliyi:** Tapşırığın icrası məqsədilə hazırlanmış müvafiq Qanun və Fərman layihələri, hazırda razılaşdırma mərhələsindədir.  Eyni zamanda, Nazirlik tərəfindən “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun tender keçirilmiş və podratçı təşkilatla müqavilə bağlanılmışdır. Müqaviləyə əsasən, podratçı təşkilat tərəfindən “e-muhasibat” portalı hazırlanmışdır və yaxın günlərdə Nazirliyə təhvil verilməsi ilə əlaqədar işlər aparılır. |
| 3.3. | Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin təyinatı üzrə səmərəli xərclənməsi ilə əlaqədar həyata keçirilən yoxlamaların, təftişlərin və digər nəzarət tədbirlərinin səmərəliliyinin, keyfiyyətinin daha da artırılması, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin xərclənməsində şəffaflığın yüksəldilməsi | Maliyyə Nazirliyi | Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları)    Tövsiyə edilir:  Hesablama Palatası | **Maliyyə Nazirliyi:** Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti tərəfindən nəzarət tədbirlərinin planlaşdırılması və müvafiq dövr üçün iş planına daxil edilərək icra edilməsi üçün Beynəlxalq Audit Standartlarına və həmin standartlara uyğun hazırlanaraq təsdiq edilmiş millli qanunvericiliyə əsasən nəzarət obyektləri üzrə risklərin qiymətləndirilməsi aparılır və qiymətləndirmənin nəticəsi nəzarət tədbirləri planlaşdırılaraq yerinə yetirilir.  **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən bu istiqamətdə fəal iş aparmışlar.** |
| 3.4. | Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə FATF (Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrup) tövsiyələrinin icrası istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi | Nazirlər Kabineti | Maliyyə Monitorinqi Xidməti    Tövsiyə edilir:  Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaİqtisadiyyatNazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Baş Prokurorluq:** Tədbirin icrası ilə bağlı ölkəmizin Avropa Şurasının MONEYVAL Komitəsi tərəfindən V raund qiymlətləndirilməsi prosesi həyata keçirilmiş, qiymətləndirilmə prosesinə hazırlıq məqsədilə, habelə FATF-ın müvafiq tövsiyələrinin icrası ilə əlaqədar bir sıra işlər görülmüşdür.  **İqtisadiyyat Nazirliyi:** Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə FATF (Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrup) tövsiyələrinin icrası istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi ilə bağlı “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 30 dekabr tarixli 781-VIQ nömrəli (ƏL/TMM) və 2022-ci il 30 dekabr tarixli 782-VIQ nömrəli “Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında” qanunları qüvvəyə minmişdir.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Yüksək riskli zonalara münasibətdə tətbiq edilə bilən məhdudiyyətlərin və xüsusi tələblərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2023-cü il 20 fevral tarixli 64 nömrəli, “Terrorçuluğun və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının və yayılmasının maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması məqsədilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş və sanksiya tətbiq edilməli fiziki şəxslər və qurumları müəyyən edən qətnamələrin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2023-cü il 21 fevral tarixli 66 nömrəli, “Fiziki şəxslərin və qurumların dondurulmuş aktivlərdən zəruri və gözlənilməz xərclərə ehtiyacının ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2023-cü il 14 sentyabr tarixli 326 nömrəli, “Yüksək riskli zonaların müəyyən edilmə əsasları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2023-cü il 2 oktyabr tarixli 350 nömrəli və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində Koordinasiya Şurasının yaradılması, Koordinasiya Şurasının iş Qaydasının təsdiq edilməsi barədə” 2023-cü il 13 dekabr tarixli 451 nömrəli qərarları qəbul edilmişdir.  Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin müvafiq qərarları ilə “Öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi Qaydası”, “Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilinin risk qruplarına aid edilməsinə dair Qaydalar”, “Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər” və “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilən məlumat və sənədlərin müqabilində öhdəlik daşıyan şəxslərin, auditor xidməti göstərən şəxslərin, dini qurumların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəliklərinin geriyə məlumatlandırılmasına dair Qaydalar” təsdiq edilmişdir.  Bununla yanaşı, Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən hədəfli maliyyə sanksiyalarının tətbiqinə dair Təlimat 2023-cü il fevralın 21-də təsdiqlənərək aidiyyəti dövlət orqanlarına və nəzarət orqanlarına göndərilmiş, həmçinin rəsmi internet saytında dərc edilmişdir.  Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin informasiya sisteminə inteqrasiya edilən informasiya sistemlərindən (ehtiyatlarından) əldə olunan məlumatların dairəsi, habelə valyuta sərvətləri və milli valyutanın transsərhəd daşınması zamanı onların hərəkətinin dayandırılmasına dair Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı layihəsi üzərində hazırda iş aparılır. |
| 3.5. | Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi cinayətlərinin aşkarlanması və istintaqının aparılmasında səmərəliliyin artırılması, eləcə də bu sahədə istintaq təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər görülməsi | Tövsiyə edilir:  Baş Prokurorluq, Ali Məhkəmə | İqtisadiyyat Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Dövlət Gömrük Komitəsi | **Baş Prokurorluq:** Sözügedən sahədə cinayətlərin aşkarlanması və istintaqının aparılması, eləcə də istintaq təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 73-2, 99-1, 193-1-ci maddələrinə və Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 124-cü, 177.4-cü, 177.5-ci, 207.4-cü, 249.1-ci və 443.2-ci maddələrinə dəyişiklik edilməsini nəzərdə tutan layihələr hazırlanmış və aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir. Aidiyyəti orqanlar tərəfindən verilən rəylər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq dərkənarı ilə Baş Prokurorluğa qaytarılmışdır. Hazırda həmin sənədlər üzərində iş aparılır.  **Ali Məhkəmə:** “Cinayət yolu ilə əldə olunmuş əmlakın leqallaşdırılması cinayətinə dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi, habelə cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul vəsaitini və ya digər əmlakı əldə etmə, onlara sahiblik və ya onlardan istifadə etmə, yaxud sərəncam vermə cinayətinə dair bəzi məsələlər haqqında” Ali Məhkəmə Plenumunun 2023-cü il 20 fevral tarixli 6 nömrəli Qərarı qəbul edilmiş, həmin Qərarın tətbiqi ilə bağlı məhkəmələrin fəaliyyətinin monitorinqinin aparılması üzrə Plan təsdiq edilmişdir.  **İqtisadiyyat Nazirliyi:** Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi cinayətlərinin aşkarlanmasında və istintaqının aparılmasında səmərəliliyin artırılması sahəsində işlər davam etdirilir, bu sahədə istintaq təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Baş İdarəsi müstəntiqlərinin iştirakı ilə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş idarəsi, Maliyyə Monitorinqi Xidməti və Dövlət Vergi Xidməti ilə birlikdə mütəmadi treninqlər keçirilir.  **Daxili İşlər Nazirliyi:** Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanına uyğun olaraq, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəli cinayətlər haqqında statistik məlumatların xüsusi proqram təminatı vasitəsilə “online” rejimdə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə ötürülməsi təmin edilmişdir.  **Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti:** Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi cinayətlərinin aşkarlanmasında və istintaqının aparılmasında səmərəliliyin artırılması, eləcə də bu sahədə istintaq təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində ixtisaslaşmış müstəntiqlərin formalaşdırılması məqsədilə Xidmətin aidiyyəti əməkdaşları mütəmadi olaraq daxili təlimlərə cəlb edilir və mötəbər beynəlxalq seminarlara ezam edilir.  **Dövlət Gömrük Komitəsi:** Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi mənbələrindən birinin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsindən əldə olunan maliyyə vəsaiti olduğunu nəzərə alaraq, Komitənin Əməliyyat-İstintaq Baş İdarəsi tərəfindən beynəlxalq təşkilatların hesabatlarından, internet resurslarından və digər açıq məlumat mənbələrindən istifadə edilməklə, son illər dünya ölkələrinin gömrük xidmətlərinin aşkar etdikləri irihəcmli narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, prekursorların və dövriyyəsi qadağan edilmiş digər malların qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar faktlar təhlil olunmuş, aparılmış təhlillər nəticəsində qeyd edilən faktların aşkarlanmasında mühüm rol oynamış əsas risk indikatorları müəyyən edilməklə onların tətbiqinə dair tövsiyələr hazırlanaraq, risk profillərinin yaradılması məqsədilə Komitənin müvafiq struktur bölməsinə təqdim edilmişdir. Həmçinin, əməliyyat bölmələri tərəfindən əməliyyat təhlilləri aparılarkən və gündəlik fəaliyyətdə istifadə məqsədilə sözügedən risk indikatorlarının və onların tətbiqinə dair tövsiyələrin ərazi və ixtisaslaşdırılmış gömrük idarələrinə göndərilməsi təmin edilmişdir. |
| 3.6. | Vəzifəli şəxslər tərəfindən təqdim edilən maliyyə xarakterli məlumatlar haqqında bəyannamədəki məlumatların müvafiq məlumat bazalarındakı məlumatlarla uyğunluğunun yoxlanılmasına imkan verən elektron informasiya mübadiləsinin formalaşdırılması ilə bağlı təkliflərin təqdim edilməsi | Nazirlər Kabineti | Maliyyə Monitorinqi Xidməti    Tövsiyə edilir:  Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya, Baş Prokurorluq | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaİqtisadiyyatNazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **İqtisadiyyat Nazirliyi:** Maliyyə xarakterli məlumatlar haqqında bəyannamənin forması və təqdim edilməsi qaydaları təsdiqləndikdən sonra  elektron informasiya mübadiləsinin formalaşdırılması mümkün olacaqdır.  **Baş prokurorluq:** Tədbirin icrası ilə bağlı elektron informasiyamübadiləsinin imkanlarının araşdırılmış, digər dövlət qurumları ilə “ASANBridge” və “Elektron hökumət” portalının dəstəyi ilə, zəruri hallarda birbaşa olaraq elektroninformasiya mübadiləsi təmin edilmişirdir, bununla əlaqədar bütün texniki və təşkilati məsələlər hazırda dəqiqləşdirilir. |
| **Prioritet 4. Dövlət xidmətlərinin və idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi sahəsində tədbirlər** | | | | |
| 4.1. | Dövlət xidmətlərinin proaktiv, elektron formada göstərilməsi sahəsində fəaliyyətin genişləndirilməsinin təşkil edilməsi üçün tədbirlər görülməsi | Nazirlər Kabineti | Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, digər aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi:** “MyGov” portalının məqsədi reaktiv xidmətlərdən proaktiv xidmətlərə keçidi təmin etməklə, təqdim olunan elektron xidmətlər vasitəsilə vətəndaşların işlərini asanlaşdırmaq, şəffaflığı və operativliyi təmin etməkdir. Hesabat dövrü ərzində ilkin mərhələdə “Həyat hadisələri”nə dair olan dövlət xidmətləri (uşağın dünyaya gəlməsi – doğum şəhadətnaməsinin əldə edilməsi, nikahın və ya ölümün qeydiyyata alınması) “MyGov” üzərində yenidən dizayn edilməklə hazırlanmışdır.  Nazirliyin Dövlət Radiotezliklər İdarəsinin iki xidməti – “Radiomaneələrlə bağlı müraciət xidməti” və “Radioelektron vasitələrinin qeydiyyatı və icazə vərəqəsinin verilməsi xidməti” elektronlaşdırılmışdır.  Nazirliyin tabeliyində olan İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi tərəfindən “**İnternet telekommunikasiya xidməti göstərən operatorların və provayderlərin uçotunun aparılması” elektron xidməti, keyfiyyət göstəricilərinə nəzarət etmək üçün “Məlumat toplama” elektron xidməti və vətəndaşlardan operator və provayderlər üzrə daxil olan şikayətlərə nəzarətin təmin olunması məqsədilə “E-Şikayət” elektron xidməti yaradılmışdır.**  **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən bu istiqamətdə fəal iş aparılmışdır.** |
| 4.2. | Dövlət xidmətlərinin elektronlaşdırılması və dövlət orqanlarının (qurumlarının) informasiya sistemləri arasında inteqrasiyanın təmin edilməsi üzrə işlərin sürətləndirilməsi, kağız əsaslı xidmətdən məlumat əsaslı xidmətə keçirilməsinin təşkil olunması ilə bağlı fəaliyyətin təmin edilməsi | Nazirlər Kabineti | Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, digər aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi:** “Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanına əsasən, Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestri yaradılmışdır. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları tərəfindən fəaliyyət istiqamətlərinə və səlahiyyətlərinə uyğun olaraq göstərdikləri xidmətlərin adı, hüquqi əsası, xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş siyahısı və ödənişlər, xidmət istifadəçiləri, xidmətin göstərilmə müddəti, forması və xidmətin göstərilməsində istifadə edilən mövcud elektron informasiya ehtiyatları barədə məlumatlar Reyestrə daxil edilir.  Elektron Reyestrin 2022–2023-cü illərdə texniki-texnoloji infrastrukturu təkmilləşdirilmiş, proqram təminatı yenilənmiş və yeni infrastrukturda dövlət qurumlarının və vətəndaşların istifadəsinə verilməsi təmin edilmişdir. Dövlət qurumları ilə koordinasiyalı birgə fəaliyyət çərçivəsində Elektron Reyestrdə  7 qurumun 48 yeni xidməti təsdiq, 33 qurumun 181 xidmətində dəyişiklik, 5 qurumun 17 xidməti isə ləğv edilmişdir. Hazırda Elektron Reyestrdə 144 dövlət qurumu üzrə 1184 dövlət xidməti mövcuddur.  Dövlət qurumları tərəfindən öz rəsmi internet informasiya ehtiyatlarında dövlət xidmətləri bölməsi yaradılmış, həmin bölmədən müvafiq dövlət xidmətləri barədə Reyestrdəki məlumatlara keçid yaradılmışdır.  Hesabat ilində Reyestrdə dövlət xidmətlərinin aktuallığının təmin edilməsi və dövlət qurumları tərəfindən vaxtında adekvat tədbirlər görülməsi üçün yeni yaradılmış “Xəbərdarlıq modulu” vasitəsilə qurumların mütəmadi olaraq məlumatlandırılması təmin edilir.  Həmçinin, hesabat ilində Reyestrdə “Tikintiyə icazənin verilməsi üzrə icraat” təsnifatı yaradılmış və aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən göstərilən 24 dövlət xidməti “Tikintiyə icazənin verilməsi üzrə icraat” təsnifatına əlavə edilmişdir.  Bundan başqa, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət orqanlarının (qurumlarının) Elektron Reyestrdə qeydiyyatı prosesinə başlanılmışdır.  **Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi:** Dövlət orqanlarında (qurumlarında) kargüzarlığın aparılması sahəsində qabaqcıl informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə olunmaqla, “kağızsız hökumət”ə keçid prosesinin sürətləndirilməsi və rəqəmsal idarəçiliyin tətbiqi məqsədilə İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi tərəfindən Rəqəmsal Sənəd Dövriyyəsi altsistemi formalaşdırılmışdır.  Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminin inteqrasiya modulu olaraq, dövlət informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin əlaqələndirilməsini, o cümlədən həmin ehtiyatlar və sistemlər arasında dayanıqlı və təhlükəsiz məlumat mübadiləsini təmin edən “Digital.Bridge” sisteminə ümumilikdə 67 qurumun qoşulması ilə bağlı işlər yekunlaşmışdır.  Həmçinin, “AYNA” informasiya sistemi çərçivəsində Ədliyyə Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, Dövlət Vergi Xidmətinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, İcbari Sığorta Bürosunun sistemləri, E-GOV (ASAN Bridge), E-İmza (SİMA+SİMA Token), “Asan İmza”, “ASAN Login”, ARMB (Hökumət Ödəniş Portalı-GPP) ilə məlumat mübadiləsi həyata keçirilir. “Elektrik doldurma məntəqələri barədə məlumat” e-xidməti “MyGov” portalına inteqrasiya edilmişdir.  **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən bu istiqamətdə fəal iş aparılmışdır.** |
| 4.3. | Şəffaflığın artırılması məqsədilə dövlət xidmətinin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş ödənişlərin məbləği barədə məlumatların dövlət xidmətləri ilə bağlı vahid məlumat portalında və aidiyyəti dövlət orqanlarının (qurumlarının) internet səhifələrində yerləşdirilməsi | Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi | Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) | **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən bu istiqamətdə fəal iş aparılmışdır.** |
| 4.4. | Ali təhsil və orta ixtisas təhsili müəssisələrində əlavə təhsilə qəbul qaydalarının təkmilləşdirilməsi, müvafiq qəbul prosesinin elektronlaşdırılması | Dövlət İmtahan Mərkəzi, Elm və Təhsil Nazirliyi | Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi | **Dövlət İmtahan Mərkəzi:** Mərkəz tərəfindən “Tələbə-məzun” dövlət elektron informasiya sistemində müvafiq bəndə uyğun olaraq əlavə təhsilə qəbulla bağlı yeni mexanizm yaradılmışdır.  **Elm və Təhsil Nazirliyi:** Ali və orta ixtisas təhsili üzrə tələbələrin qeydiyyatı prosedurları tam elektronlaşmış, əlavə təhsilin təkrar ali və orta ixtisas təhsili istiqamətinə də sənəd qəbulu elektron qaydada mərkəzləşdirilmiş formada aparılmışdır. |
| 4.5. | Dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən göstərilən xidmətlərdən istifadənin genişləndirilməsi məqsədilə elektron imzanın əldə olunması imkanlarının sadələşdirilməsi | Nazirlər Kabineti | Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, digər aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaRəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi:** Tapşırığın icrası ilə bağlı hazırlanmış SİMA vasitəsilə vətəndaşlar “ASAN Login”ə daxil olmaqla (<https://asanlogin.my.gov.az/auth>) buraya inteqrasiya olunan 80 portal və sistemə vahid məkandan giriş-çıxış imkanı əldə edirlər.  **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən bu istiqamətdə fəal iş aparılmışdır.** |
| 4.6. | Dövlət xidmətlərinin mobil texnologiyalar vasitəsilə göstərilməsi imkanlarının genişləndirilməsi | Nazirlər Kabineti | Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları), Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən bu istiqamətdə fəal iş aparılmışdır.** |
| 4.7. | Müasir texnologiyaları tətbiq etməklə regionlarda əhalinin internet informasiya-kommunikasiya xidmətlərindən istifadə imkanlarının artırılması | Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi |  | **Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi:** “Azərpoçt” MMC-nin filial və şöbələrində nağdsız ödənişlərin qəbulu üçün POS-terminallar quraşdırılmış, məhsulların daşınma xərcləri üçün online ödəniş platformaları istifadəyə verilmiş, istifadəçi məmnuniyyəti, genişzolaqlı xidmətlərin və rəqəmsal yayımların keyfiyyəti və əhatə dairəsi genişlənmişdir. Nağdsız ödənişlərin həcminin artırılması istiqamətində işlər davam etdirilmiş, “SmartPay”, “GoldenPay”, “Hesab.az”, “Kassam.az” nağdsız ödəniş sistemləri ilə ödənişlər aparılmasına şərait yaradılmışdır.  Vətəndaşlar “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC və “Aztelekom” MMC-nin rəsmi internet saytlarında, eləcə də sosial şəbəkələr vasitəsilə xidmətlərə qoşulmaq, tarif dəyişikliyi və s. barədə sual və müraciətlərini rahat şəkildə, heç yerə yaxınlaşmadan ünvanlaya bilirlər.  “Azərkosmos”un “Azconnexus” peyk internet platforması çərçivəsində “Azerspace-1” peyki üzərindən Ku diapazonunda genişzolaqlı internet xidmətləri təşkil olunmuş, “Türksat 5B” peyki üzərindən Ka diapazonunda peyk data xidmətlərə dair razılıq əldə edilmişdir. |
| 4.8. | Dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində elektron köşk və digər innovativ vasitələrin tətbiqi, habelə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən şəxslərə səyyar xidmət göstərilməsi imkanlarının genişləndirilməsi | Nazirlər Kabineti | Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Dövlət Miqrasiya Xidməti, Xarici İşlər Nazirliyi | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaDövlət Gömrük Komitəsinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Dövlət Gömrük Komitəsi:** Azərbaycan Respublikasının “Samur”, “Qırmızı Körpü”, “Mazımqara”, “Biləsuvar”, “Astara”, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı”, “Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı”, “Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanı”, “Lənkəran Beynəlxalq Hava Limanı”, “Gəncə Beynəlxalq Hava Limanı” və “Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı” dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində hər kəs üçün aydın görünən yerlərdə müasir tələblərə cavab verən yeni elektron məlumat lövhələri quraşdırılmışdır. Həmçinin, avtomobil nəqliyyatı ilə gömrük ərazisindən tranzitlə həyata keçirilən beynəlxalq yükdaşımalar zamanı ölkə ərazisinə daxil olan nəqliyyat vasitələrinə alternativ keçid imkanının yaradılması məqsədilə dövlət sərhəd buraxılış məntəqələrində fəaliyyət göstərən “bir pəncərə” məntəqələrində və “Qırmızı Körpü” gömrük postunun yaxınlığındakı Ticarətin Asanlaşdırılması Mərkəzində çıxış istiqaməti üzrə sərhəd keçid məntəqələrində növbə gözləyən nəqliyyat vasitələrinin sayı barədə məlumatları real vaxt rejimində özündə əks etdirən monitorlar quraşdırılmışdır.  Sərhəd keçid məntəqələrində gömrük nəzarəti və rəsmiləşdirilməsi prosesinin sürətləndirilməsi, vətəndaşların gömrük qanunvericiliyinə dair məlumatlandırılması və gömrük ödənişlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar elektron xidmətləri əhatə edən köşklər quraşdırılmışdır.  **Dövlət Sərhəd Xidməti:** Ölkəyə gələn əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə məmur ünsiyyətinin minimuma endirilməsi və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə beynəlxalq hava limanlarında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən İAMAS-a inteqrasiya olunmuş  “ASAN viza” köşkləri quraşdırılmışdır.  **Dövlət Miqarasiya Xidməti:** Göstərilən xidmətlər barədə ətraflı məlumatların əldə edilməsi məqsədilə dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində interaktiv məlumat lövhələrinin, rüsum və cərimələrin ödənişini təmin etmək üçün müvafiq terminallar yerləşdirilməsi, habelə, aparılan icraat çərçivəsində müvafiq informasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılma imkanlarının genişləndirilməsi nəticəsində protokol, qərar və digər sənədlərin daha operativ qaydada tərtib olunaraq şəxslərə verilməsi təmin edilmişdir.  Bununla yanaşı, dövlət sərhəd buraxılış məntəqələrində göstərilən xidmətlərin də əhatə dairəsi genişləndirilərək, olduğu yer üzrə qeydiyyat, müvəqqəti olma müddətinin uzadılması ilə bağlı müraciətlərin qəbulu təmin edilir, əraziyə yaxın yaşayan və müraciət etməklə bağlı çətinlikləri olan şəxslərə yaşadıqları ünvanlarda səyyar xidmətlər (sənədlərin qəbulu, hazır vəsiqələrin təqdim edilməsi) göstərilməsi istiqamətində işlər mütəmadi olaraq davam etdirilir. |
| 4.9. | Dövlət orqanlarının (qurumlarının) göstərdikləri xidmətlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə rəsmi internet saytları və sosial şəbəkələr vasitəsilə mütəmadi elektron məmnunluq sorğularının keçirilməsi, bu prosesə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və ictimai şuraların cəlb edilməsi | Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi | Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) | **Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi:** Mərkəz tərəfindən hesabat ili ərzində dövlət orqanlarının (qurumlarının) göstərdikləri xidmətlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə sorğu və araşdırma həyata keçirilərək, bu barədə mətbuata geniş məlumat verilmişdir.  **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən bu istiqamətdə fəal iş aparılmışdır.** |
| 4.10. | Çağrı mərkəzləri mövcud olmayan dövlət orqanlarında (qurumlarında) bu xidmətlərin təşkil edilməsi, mövcud çağrı mərkəzlərinin işinin təkmilləşdirilməsi və çağrı mərkəzləri tərəfindən göstərilən xidmətlərin ümumi tələblər əsasında həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməsi | Nazirlər Kabineti | Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaAzərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi:** Çağrı mərkəzləri mövcud olmayan dövlət orqanlarında (qurumlarında) bu xidmətlərin təşkil edilməsi, mövcud çağrı mərkəzlərinin işinin təkmilləşdirilməsi və çağrı mərkəzləri tərəfindən göstərilən xidmətlərin ümumi tələblər əsasında həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməsi ilə əlaqədar Dövlət Agentliyi tərəfindən Konsepsiya sənədi hazırlanmışdır. Konsepsiya sənədi 139 dövlət qurumuna göndərilmiş, daxil olan rəy və təkliflər əsasında 2024-cü ildə normativ hüquqi akt layihəsi hazırlanaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim ediləcəkdir.  **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən bu istiqamətdə fəal iş aparılmışdır.** |
| 4.11. | Haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunma ilə bağlı müraciətlərin qəbulu və baxılma prosedurlarının elektronlaşdırılması, sui-istifadə hallarını aradan qaldıracaq mexanizmlərin hazırlanması | Nazirlər Kabineti | Yerli icra hakimiyyəti orqanları, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi    Tövsiyə edilir:  Baş Prokurorluq | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaƏmək və Əhalinin Sosial MüdafiəsiNazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Baş Prokurorluq:** Haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlbetmə ilə bağlı elektron xidmətlərin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilməsi, o cümlədən bu sahədə şəffaflığın təmini üçün müvafiq normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanmışdır və hazırda razılaşdırma mərhələsindədir.  **Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi:** İctimai işlərin təşkili ilə bağlı proseslərin elektron qaydada aparılması üçün Nazirlik tərəfindən MEİS-in tərkibində ölkədə əmək münasibətlərində innovativ dəyişiklikləri nəzərdə tutan “Haqqı ödənilən ictimai işlər” portalı (<https://works.sosial.gov.az/>) yaradılmışdır.  **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən bu istiqamətdə fəal iş aparılmışdır.** |
| 4.12. | Dövlət və bələdiyyə torpaq sahələrinin icarəyə və mülkiyyətə verilməsi, icarə müddətlərinin uzadılması, kateqoriyasının dəyişdirilməsi proseslərinin elektronlaşdırılması, bu sahədə sui-istifadə imkanlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı təkliflər hazırlanması | Nazirlər Kabineti | İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaİqtisadiyyatNazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi:** Nazirlik tərəfindən normativ hüquqi akt layihələri hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanları ilə təsdiq edilmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 14 aprel tarixli 2103 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq, rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən dövlət mülkiyyətinə aid torpaq sahələrinin kənd təsərrüfatı məqsədilə hüquqi və fiziki şəxslərin icarəsinə (istifadəsinə) verilməsinin EKTİS vasitəsilə həyata keçirilməsinə, habelə kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün verilən torpaq sahələrinə dair rəylərin EKTİS üzərindən alınmasına qərar verilmişdir. Həmçinin, “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 23 dekabr tarixli 897 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 14 aprel tarixli 2104 nömrəli Fərmanı ilə EKTİS-də “kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların istifadəsi” altsisteminin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.  **Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi:** Tədbirin icrası ilə bağlı“Rəqəmsal Ekologiya Vahid İnformasiya Sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanının layihəsi hazırlanmış və hazırda razılaşdırma mərhələsindədir.  Həmçinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 17 oktyabr tarixli 214 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Meşə fondu torpaqlarının icarəyə verilməsi Qaydası”na uyğun olaraq icarəyə verilmiş meşə fondu torpaqlarının elektronlaşdırılması ilə bağlı hazırda da işlər görülür.  **İqtisadiyyat Nazirliyi:** Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən “Torpaq sahələrinin kateqoriyasının (təyinatının) dəyişdirilməsi ilə əlaqədar rəyin verilməsi”, “Dövlət mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların icarəyə verilməsinə razılıq verilməsi”, “Dövlət mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar istisna olmaqla, digər torpaq sahələrinin icarəyə verilməsinə rəy verilməsi” və “Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin mülkiyyətə, istifadəyə, icarəyə verilməsinə dair rəyin verilməsi” adlı iş prosesləri üzrə yekun hesabatlar hazırlanaraq, xidmətlərin elektronlaşdırılmasını nəzərdə tutan optimallaşdırma təkliflərinin həyata keçirilməsi üçün hazırlanmış tədbirlər planının icrası ilə bağlı işlər davam etdirilir.  Dövlət mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların icarəyə verilməsinə razılıq verilməsi ilə bağlı iş prosesinin “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi (EKTİS) və “Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu” informasiya sistemi vasitəsilə elektronlaşdırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir.  Həmçinin, bələdiyyə torpaqlarının mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsi, bu məqsədlə hərrac və müsabiqələrin təşkili və s. məsələlərin icra edilməsini nəzərdə tutan “Torpaq İdarəetməsi Portalı”nın yaradılması istiqamətində iş aparılır.  “Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarının və digər normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanaraq 2023-cü il aprelin 8-də Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir. Layihələr Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin 2023-cü il 24 avqust tarixli 1-5-14/2-633/2023 nömrəli məktubu ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilmişdir.  **Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi:** “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəhərsalma fəaliyyəti sahəsində idarəetmə ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 18 mart tarixli 1304 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tikinti məqsədləri üçün torpaq sahələrinin istifadəyə və ya icarəyə verilməsi işinin elektronlaşdırılması məqsədilə müvafiq Texniki Tapşırıq hazırlanmış, satınalma işləri həyata keçirilmiş və qalib şirkətlə müqavilə imzalanmışdır.  **Əksər yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən bu istiqamətdə fəal iş aparılmışdır.** |
| 4.13. | Kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin satışına və lizinqinə tətbiq edilən güzəştlərin, güzəştli kreditlərin verilməsi ilə bağlı prosedurların elektronlaşdırılması işinin davam etdirilməsi və növbəlilik reyestrlərinin yaradılması | Nazirlər Kabineti | Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaKənd Təsərrüfatı Nazirliyinə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi:** Sahibkarlıq subyektləri tərəfindən edilən müraciətlər əsasında müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən verilmiş ərizələr Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin “Kreditlərin elektron idarəetmə sistemi”ndə yaradılan şəxsi kabinet vasitəsilə real vaxt rejimində qəbul edilir. Qəbul edilmiş müraciətlərə Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən baxıldıqdan sonra nəticələrə dair elektron bildirişlər müvəkkil kredit təşkilatlarına göndərilir.  Ötən ildə Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən prosedurların təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilmiş, kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin satışına və lizinqinə tətbiq edilən güzəştlərin verilməsi xidmətlərinin tam həcmdə elektronlaşdırılması ilə bağlı texniki tapşırıq layihəsi hazırlanmışdır. Növbəti ildə EKTİS-in bu istiqamətdə müvafiq altsisteminin formalaşdırılması nəzərdə tutulur. |
| 4.14. | Bələdiyyə aktlarının bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqana elektron formada təqdim olunması imkanlarının genişləndirilməsi | Ədliyyə Nazirliyi | Maliyyə Nazirliyi    Tövsiyə edilir:  bələdiyyələrin milli assosiasiyaları | **Ədliyyə Nazirliyi:** Hesabat ilində bələdiyyə aktlarının bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqana elektron formada təqdim olunmasının təmin edilməsini nəzərdə tutan “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bundan irəli gələn digər hüquqi aktların layihələri hazırlanmış və müvafiq qurumlarla razılaşdırılmışdır. Layihələrin qısa müddətdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. |
| **Prioritet 5. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın və bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi** | | | | |
| 5.1. | Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə dövlət orqanları (qurumları) arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi və birgə layihələrin həyata keçirilməsi | Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi | Dövlət orqanları (qurumları)    Tövsiyə edilir:  Baş Prokurorluq, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya | **Baş Prokurorluq:** Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığa daim xüsusi əhəmiyyət verilmiş, Baş prokuror yanında Elmi-Məsləhət Şurasının fəaliyyətinə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələri cəlb olunmuş, məsələlər onların iştirakı ilə müzakirə edilmiş, rəyləri nəzərə alınmaqla müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.  Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzi tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyəti institutları nümayəndələrinin iştirakı ilə treninqlər təşkil edilmişdir.  **Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya:** Komissiya tərəfindən ötən il ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyətləri ilə üç layihə həyata keçirilmiş və hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.  **Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi:** Agentlik tərəfindən ötən il ərzində bu fəaliyyət istiqaməti üzrə bir sıra layihərin icra olunması üçün dəstək verilmişdir.  **Maliyyə Nazirliyi:** 2023-cü ilin dövlət büdcəsində publik hüquqi şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin bölgüsündə “Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi” publik hüquqi şəxsə 6,6 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. |
| 5.2. | Dövlət orqanlarında (qurumlarında) ictimai iştirakçılığın tətbiqinin genişləndirilməsi və ictimai şuraların fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması | Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları |  | Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən ictimai iştirakçılığın tətbiqinin genişləndirilməsi və ictimai şuraların fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində fəal işlər aparılmışdır. |
| 5.3. | Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası (IAP), Beynəlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyası (IAACA), Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası (IACA), Korrupsiyaya qarşı Avropa Tərəfdaşları Təşkilatı (EPAC) və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi, qabaqcıl antikorrupsiya təcrübələrinin öyrənilməsi ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi | Nazirlər Kabineti | Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları)    Tövsiyə edilir:  Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya, Baş Prokurorluq | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaƏdliyyə Nazirliyinəzəruri tədbirlərin görülməsi, icra vəziyyəti tələb etdikdəaidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya:** Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq mütəmadi davam etdilir.  **Baş Prokurorluq:** Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası (IAP), Beynəlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyası (IAACA), Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası (IACA), Korrupsiyaya qarşı Avropa Tərəfdaşları Təşkilatı (EPAC) və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq davam etdirilməklə, daha da genişləndirilmişdir.  **Ədliyyə Nazirliyi:** Hesabat ilində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşan beynəlxalq və regional təşkilatlarla, o cümlədən xarici ölkələrin müvafiq orqanları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq davam etdirilmişdir. |
| 5.4. | Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupunun (GRECO), İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) tövsiyələrinin icrası istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi | Nazirlər Kabineti | Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları)    Tövsiyə edilir:  Baş Prokurorluq, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaƏdliyyə Nazirliyinəzəruri tədbirlər görülməsi, icra vəziyyəti tələb etdikdəaidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya:** BMT, GRECO və OECD-nin tövsiyələrinin icrası istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.  **Baş Prokurorluq:** BMT, GRECO və OECD-nin tövsiyələrinin icrası istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Sözügedən qurumların tövsiyələri əsasında korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qəbul edilən Milli Fəaliyyət Planının icrası, vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin müdafiəsi, vəzifəli şəxslər tərəfindən təqdim edilməli maliyyə xarakterli məlumatlarla bağlı, o cümlədən korrupsiya cinayətləri və hüquqi şəxslər barəsində tətbiq olunan cinayət-hüquqi tədbirlər ilə əlaqədar Cinayət Məcəlləsində və İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi ilə bağlı layihələr hazırlanır.  **Ədliyyə Nazirliyi:** Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupunun (GRECO) Azərbaycana münasibətdə Beşinci Raund Dəyərləndirməsi ilə bağlı ilkin Hesabatı 2023-cü ilin mart ayında GRECO-nun 93-cü plenar iclasında qəbul edilmişdir. Hazırda həmin hesabatda nəzərdə tutulan tövsiyələrdən ikisinin icrası istiqamətində işlər davam etdirilir. Tövsiyələrdə nəzərdə tutulan məsələlərə dair hüquqi akt layihələri hazırlandıqdan və aidiyyəti qurumlarla razılaşdırıldıqdan sonra aidiyyəti üzrə təqdim ediləcəkdir. |
| **Prioritet 6. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə maarifləndirmə** | | | | |
| 6.1. | Ölkə üzrə əhatəli antikorrupsiya tədris modulunun hazırlanması | Elm və Təhsil Nazirliyi | Tövsiyə edilir:  Baş Prokurorluq, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya | **Baş Prokurorluq:** Ölkə üzrə əhatəli antikorrupsiya tədris modulunun hazırlanması ilə əlaqədar korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq sazişlər və milli qanunvericilik, korrupsiya əməllərinin qarşısının alınması və onun zərərli nəticələrinin aradan qaldırılmasına dair tədris materialları bir daha nəzərdən keçirilmiş, xarici ölkələrin bu sahədə təcrübəsi öyrənilərək milli təhsil proqramına uyğunlaşdırılması üçün özündə kompleks təkliflər paketini əks edən arayış tərtib edilmişdir. Həmin sənəd antikorrupsiya tədris modulunun hazırlanması məqsədilə Elm və Təhsil Nazirliyinə göndərilmişdir.  **Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya:** Komissiya tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu ilə birgə bu istiqamətdə işlər həyata keçirilmişdir.  **Elm və Təhsil Nazirliyi:** Tapşırığın icrası ilə bağlıkorrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 4 (14–16 yaşlı, 16–18 yaşlı, 16–21 yaşlı, 21 və ondan yuxarı yaşlı təhsilalanlar üçün) modul dərs vəsaiti hazırlanmışdır. |
| 6.2. | Dövlət və bələdiyyə orqanlarının, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərin və büdcə təşkilatlarının işçilərində, o cümlədən tibb və təhsil işçilərində antikorrupsiya davranış modelinin formalaşdırılması ilə bağlı işlərin gücləndirilməsi, cəmiyyətdə məlumatlılığın artırılmasına yönəlmiş maarifləndirmə, tədris və digər tədbirlərin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə tədbirlər görülməsi | Nazirlər Kabineti | Dövlət orqanları (qurumları)    Tövsiyə edilir:  Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya, bələdiyyələrin milli assosiasiyaları | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaƏdliyyə Nazirliyinəzəruri tədbirlər görülməsi, icra vəziyyəti tələb etdikdəaidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Ədliyyə Nazirliyi:** Hesabat ilində Ədliyyə Akademiyasında ədliyyə orqanları əməkdaşlarının, bələdiyyə üzvləri və qulluqçularının antikorrupsiya davranış modelinin formalaşdırılmasına yönəldilmiş maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində bir sıra təlimlər keçirilmişdir.  **Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya:** Hesabat ili ərzində Komissiya tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı təlimlərin təşkil edilməsi məqsədilə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə maliyyə dəstəyi verilmişdir.  **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən bu istiqamətdə fəal iş aparılmışdır.** |
| 6.3. | Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların aparılması ilə bağlı sui-istifadə və korrupsiya hallarının qarşısının alınması məqsədilə sahibkarlıq subyektləri üçün bu sahədə məlumatlılığın artırılmasına yönəlmiş maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi | Ədliyyə Nazirliyi | İqtisadiyyat Nazirliyi | **Ədliyyə Nazirliyi:** Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların aparılması ilə bağlı sui-istifadə və korrupsiya hallarının qarşısının alınması məqsədilə sahibkarlıq subyektləri üçün maarifləndirici tədbirlər keçirilmişdir.  **İqtisadiyyat Nazirliyi:** 2023-cü il fevralın 15-də “Yoxlamaların dayandırılması müddətinin artırılması ölkənin biznes mühitinə müsbət töhfə verəcək” mövzusunda KİV-də (İqtisadiyyat TV-də, AzTV-də, İTV-də, ARB-də və Real TV-də yayımlanmışdır) çıxışlar edilmiş, müxtəlif təlimlər keçirilmişdir. |
| 6.4. | Dövlət qulluqçuları üçün korrupsiyaya qarşı mübarizə və etik davranış qaydaları ilə bağlı təlim kurslarının təşkili | Dövlət İmtahan Mərkəzi | Tövsiyə edilir:  Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya | **Dövlət İmtahan Mərkəzi:** Mərkəz tərəfindən 2023-cü il mayın 24-də və sentyabrın 19-da Energetika Nazirliyində, iyunun 23-də Gənclər və İdman Nazirliyində, oktyabrın 2-də və 13-də tarixlərində Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində, noyabrın 14-də Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsində, noyabrın 16-da Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsində, noyabrın 28-də Ali Attestasiya Komissiyasında və noyabrın 29-da İqtisadiyyat Nazirliyində “Dövlət qulluğunda korrupsiyaya qarşı mübarizə və etik davranış qaydalarının praktiki tətbiqi məsələləri” mövzusunda təlimlər təşkil olunmuşdur.  **Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya:** Komissiya tərəfindən 2023-ci ildə 1000-dən çox dövlət qulluqçusu üçün “Etik davranış qaydaları” və “Korrupsiya risklərinin müəyyən edilməsi” mövzularında təlim keçirilməsi məqsədilə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə maliyyə dəstəyi verilmişdir. |
| 6.5. | Hərbi qulluqçular üçün korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində tədris kurslarının, treninqlərin və seminarların təşkili | Müdafiə Nazirliyi | Daxili İşlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti    Tövsiyə edilir:  Baş Prokurorluq | Müdafiə Nazirliyi: 2023-cü il dekabrın 8-də Milli Müdafiə Universitetinin Simulyasiya Mərkəzinin Klubunda birlik, birləşmə, hərbi hissə və xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin ideoloji iş və mənəvi-psixoloji təminat üzrə şöbə və bölmə rəisləri, hərbi hissələrin qərargah rəislərinin ideoloji iş və mənəvi-psixoloji təminat üzrə köməkçiləri ilə təlim-metodiki toplantı çərçivəsində korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair seminar keçirilmişdir.  **Baş Prokurorluq:** Tədbirin icrası ilə bağlı 2023-cü il aprelin 6–7-də hərbi prokurorluqlarda xidmət edən 90 hərbi qulluqçu üçün“Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində milli mübarizə strategiyası”mövzusunda distant formada təlimtəşkil edilmişdir. Bundan başqa 2023-cü il iyulun 20-dən avqustun 4-dək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin 12 işçisi üçün “Korrupsiya hüquqpozmaları üzrə araşdırmanın xüsusiyyətləri” mövzusunda uzunmüddətli təlimtəşkil edilmişdir.  **Ədliyyə Nazirliyi:** Hesabat ilində Penitensiar Xidmət əməkdaşlarınınkorrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirilməsi məqsədilə Xidmətin Baş idarəsində, struktur qurumlarında, həmçinin Ədliyyə Akademiyasında və Xidmətin Təlim Mərkəzində keçirilən peşə hazırlığı dərslərində “Penitensiar Xidmətin əməkdaşlarının korrupsiyaya qarşı davranışı”, “Korrupsiya haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi”, “Korrupsiya, korrupsiya risklərinin qiymətləndirilməsi və korrupsiyaya qarşı mübarizə” mövzularında məşğələlər keçirilmişdir.  **Daxili İşlər Nazirliyi:** Daxili Qoşunların Ali Hərbi Məktəbinin kursantları və hərbi hissələrin hərbi qulluqçuları ilə “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya”, “Korrupsiya ilə mübarizədə hərbi qulluqçuların rolu və vəzifələri, cinayət məsuliyyəti” mövzusunda treninq və seminarlar keçirilmişdir.  **Fövqəladə Hallar Nazirliyi:** Nazirliyin strukturuna daxil olan qurumlarda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində seminar-məşğələlər təşkil olunmuş, hərbi qulluqçularla mütəmadi olaraq maarifləndirmə işi aparılmışdır.  **Dövlət Sərhəd Xidməti:** Xidmətin bütün hərbi hissə və bölmələrində planlı şəkildə keçirilən ictimai hazırlıq və hüquq hazırlığı məşğələləri zamanı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri şərh edilərək şəxsi heyətə ətraflı izah edilmişdir.  **Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti:** Xidmətin yerli baş idarə, idarə, şöbə və bölmələri əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirilən təlimlərdə xidməti fəaliyyəti zamanı vətəndaşlarla münasibətdə etik davranış qaydalarının pozulması, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara şərait yaradan hərəkətlərin və digər neqativ halların aradan qaldırılmasının zəruriliyi onların diqqətinə çatdırılmışdır. |
| 6.6. | Bələdiyyə üzvləri və qulluqçuları üçün korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində tədris kurslarının, treninqlərin və seminarların keçirilməsi | Ədliyyə Nazirliyi | Tövsiyə edilir:  bələdiyyələrin milli assosiasiyaları | **Ədliyyə Nazirliyi:** Bələdiyyə üzvləri və qulluqçularında antikorrupsiya davranış modelinin formalaşdırılması üçün Bələdiyyələrlə iş mərkəzinin**,** Ədliyyə Akademiyasının və regional ədliyyə idarələrinin birgə təşkilatçılığı ilə 341 bələdiyyə üzvü və qulluqçusunun iştirak etdiyi 10 təlim təşkil edilmişdir.  Eyni zamanda il ərzində Bələdiyyələrlə iş mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən 1200-dən çox bələdiyyənin nümayəndələri üçün seminar-müşavirələr də təşkil edilmişdir. |
| 6.7. | Regionlarda əhalinin rəqəmsallaşma istiqamətində bilik və bacarıqlarının artırılması ilə bağlı maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi | Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi | Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) | **Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi:** Regionlarda rəqəmsal savadlılığın artırılması, İKT üzrə bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsi, regionun İKT sahəsində mövcud potensialının ölçülməsi, daimi monitorinqə əsasən tədbirlər görülməsi və inkişafa dəstək göstərilməsi məqsədilə iş aparılmış, regionlara səfərlər zamanı “Technest” Təqaüd Proqramı çərçivəsində mentorlar və ölkənin qabaqcıl tədris mərkəzləri tərəfindən gələcəyin innovativ peşələrinin tanıdılması istiqamətində təlimlər keçirilmişdir.  **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən bu istiqamətdə müvafiq işlər həyata keçirilmişdir.** |
| 6.8. | Özəl məhkəmə ekspertizası institutunun fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunması məqsədilə özəl məhkəmə ekspertləri üçün mütəmadi tədris kurslarının və treninqlərin təşkil edilməsi | Ədliyyə Nazirliyi |  | **Ədliyyə Nazirliyi:** Hesabat ilində Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin və Ədliyyə Akademiyasının birgə əməkdaşlığı çərçivəsində özəl məhkəmə eksperti qismində fəaliyyət göstərmək istəyən şəxslər üçün icbari təlimin mövzularına dair “Məhkəmə ekspertinin etik davranış kodeksi: ümumi müddəalar və məsuliyyət” adlı bir elektron tədris resursu hazırlanmışdır. Növbəti iki tədris resursunun hazırlanması üzrə tədbirlərin isə 2024-cü ildə yekunlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. |
| 6.9. | Kütləvi informasiya vasitələrindən, o cümlədən dövlət orqanlarının (qurumlarının) və bələdiyyələrin öz internet və sosial şəbəkə səhifələrindən istifadə etməklə korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri ilə əlaqədar xüsusi buraxılışların təşkili, ictimai müzakirələrin, videokonfransların keçirilməsi təcrübəsinin genişləndirilməsi, bu sahədə müxtəlif videoçarxların, bukletlərin hazırlanması və onların əhali arasında geniş yayılmasının təşviq edilməsi | Nazirlər Kabineti | Dövlət orqanları (qurumları)    Tövsiyə edilir:  Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya, bələdiyyələrin milli assosiasiyaları | **Nazirlər Kabineti:** 2022-ci il 13 may tarixli 294s nömrəli SərəncamlaƏdliyyə Nazirliyinəzəruri tədbirlər görülməsi, icra vəziyyəti tələb etdikdəaidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə razılaşdırılmış təklifin təqdim edilməsi tapşırılmışdır.  **Ədliyyə Nazirliyi:** Nazirlik tərəfindən antikorrupsiya tədbirləri çərçivəsində işlər görülməsi, şəffaflığın və vətəndaş məmnunluğunun artırılması və Nazirliyin beynəlxalq antikorrupsiya mübarizəsində fəal iştirakı ilə bağlı hesabat dövründə KİV-in, Nazirliyin rəsmi internet saytının və sosial şəbəkə hesablarının, eləcə də mətbu nəşrlərinin imkanlarından istifadə etməklə 318-ə yaxın maarifləndirmə işi aparılmışdır.  **Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən bu istiqamətdə müvafiq işlər həyata keçirilmişdir.** |
| 6.10. | Ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlər barədə beynəlxalq ictimaiyyətin davamlı və sistemli şəkildə məlumatlandırılması, ASAN, DOST və digər nümunəvi dövlət xidmətlərinin nailiyyətlərinin müsbət milli təcrübə qismində beynəlxalq səviyyədə təşviq olunması | Xarici İşlər Nazirliyi    Tövsiyə edilir:  Baş Prokurorluq | Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, digər aidiyyəti dövlət qurumları | **Baş Prokurorluq:** İkitərəfli beynəlxalq münasibətlər çərçivəsində ölkəmizə səfər etmiş nümayəndə heyətləri üzvlərinin “ASAN” xidmət və “DOST” mərkəzlərinin fəaliyyəti ilə əyani şəkildə tanış olmaları təmin edilmiş, bu sahədə beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq formalaşdırılmış digər innovativ informasiya sistemlərinin fəaliyyəti haqqında onlara geniş məlumat verilməklə, qurumların korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində səmərəli fəaliyyətindən bəhs edilmişdir.  **Xarici İşlər Nazirliyi:** İl ərzində Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlikləri tərəfindən keçirilən bir sıra görüşlərdə və tədbirlərdə ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı həyata keçirilən işlər, o cümlədən bu sahədə əldə olunan nailiyyətlər barədə məlumatlar davamlı şəkildə diqqətə çatdırılmış, həmçinin ASAN, DOST və s. dövlət xidmətlərinin fəaliyyətinin beynəlxalq miqyasda tanıdılması, onların müsbət təcrübələrinin təşviqi məqsədilə xarici KİV-də (o cümlədən Əlcəzair, Tacikistan, Pakistan, Malayziya, Küveyt, Koreya mətbuatında) məlumatlar dərc olunmuşdur.  **Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi:** Ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlər barədə beynəlxalq ictimaiyyətin davamlı və sistemli şəkildə məlumatlandırılması, ASAN və digər nümunəvi dövlət xidmətlərinin nailiyyətlərinin müsbət milli təcrübə qismində beynəlxalq səviyyədə təşviq olunması istiqamətində hesabat ilində Dövlət Agentliyinin nümayəndə heyəti tərəfdaş dövlətlərin 10, beynəlxalq təşkilatların isə 7 tədbirində iştirak etmişdir.  **Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi:** Monteneqro, Litva, Rumıniya, Qazaxıstan, Serbiya, Moldova, Ukrayna, Özbəkistan, Türkiyə, Xorvatiya, Böyük Britaniya, Pakistan, Tacikistan, Avropa Sosial Şəbəkəsinin və SESRİC-in yüksək vəzifəli rəsmilərinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətləri, eləcə də İƏT-ə üzv dövlətlərin əmək nazirləri ölkəmizə səfərləri çərçivəsində DOST Konsepsiyası və Nazirliyin elektron xidmətləri ilə ətraflı tanış olmuşlar. |